## Лист1
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту ООО "СИСТЕМА" в 2025 году
(в соответствии с подпунктом «н» пункта 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Содержание (предмет) закупки | Способ закупки | Планируемый период размещения извещения о закупке | Номер закупки | Начальная (максимальная) цена договора в рублях с НДС | Стоимость договора с учетом тендерного снижения в рублях с НДС | Контрагент (ОГРН) | Сроки проведения закупки | Дата заключения договора
1 | Закупка товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы в 2025 году ООО «СИСТЕМА» не проводилась в связи с отсутствием в утвержденной инвестиционной программе ООО «СИСТЕМА» инвестиционных проектов, реализация которых запланирована на 2025 год
2 | Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,125 км, направлением от ПС-731 «Тропарево» с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, пр-т Вернадского, д.88, к.1), (1 КЛ в 2026 г.) | P_1.2.2.1_1 | Выполнение проектно-изыскательских работ, включая подготовку проектно-сметной документации, по титулу: «Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,125 км, направлением от ПС-731 «Тропарево» с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, пр-т Вернадского, д.88, к.1), (1 КЛ в 2026 г.)» (идентификатор инвестиционного проекта P_1.2.2.1_1) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 квартал 2026 года (Извещение не размещалось в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального Закона № 223-ФЗ и пунктом 3.3.6 Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО "СИСТЕМА" | - | - | - | - | - | -
3 | Приобретение передвижной дизель-генераторной установки на самоходном шасси максимальной мощностью 160 кВт (1 ед. в 2026 г.) | P_1.6_2 | Приобретение 1 единицы передвижной дизель-генераторной установки на самоходном шасси максимальной мощностью 160 кВт (1 ед. в 2026 г.) (идентификатор инвестиционного проекта P_1.6_2) | Открытый конкурс | 1 квартал 2026 года | - | - | - | - | - | -
4 | Приобретение передвижных дизель-генераторных установок на самоходных шасси максимальной мощностью 600 кВт (2 ед. в 2026 г.) | P_1.6_3 | Приобретение 1 единицы передвижной дизель-генераторной установки на самоходном шасси максимальной мощностью 600 кВт (2 ед. в 2026 г.) (идентификатор инвестиционного проекта P_1.6_3) | Открытый конкурс | 1 квартал 2026 года | - | - | - | - | - | -
5 | Приобретение передвижных дизель-генераторных установок на самоходных шасси максимальной мощностью 600 кВт (2 ед. в 2026 г.) | P_1.6_3 | Приобретение 1 единицы передвижной дизель-генераторной установки на самоходном шасси максимальной мощностью 600 кВт (2 ед. в 2026 г.) (идентификатор инвестиционного проекта P_1.6_3) | Открытый конкурс | 2 квартал 2026 года | - | - | - | - | - | -
6 | Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,125 км, направлением от ПС-731 «Тропарево» с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, пр-т Вернадского, д.88, к.1), (1 КЛ в 2026 г.) | P_1.2.2.1_1 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включая подготовку рабочей документации и исполнительной документации, по титулу: «Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,125 км, направлением от ПС-731 «Тропарево» с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, пр-т Вернадского, д.88, к.1), (1 КЛ в 2026 г.)» (идентификатор инвестиционного проекта P_1.2.2.1_1) | Открытый конкурс | 2 квартал 2026 года | - | - | - | - | - | -
7 | Приобретение универсальной передвижной электротехнической лаборатории на самоходном шасси (1 ед. в 2026 г.) | P_1.6_1 | Приобретение универсальной передвижной электротехнической лаборатории на самоходном шасси (1 ед. в 2026 г.) (идентификатор инвестиционного проекта P_1.6_1) | Открытый конкурс | 4 квартал 2026 года | - | - | - | - | - | -
8 | Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,085 км, направлением от ПС-713 «Вернадская» с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, пр-т Вернадского, д.76 к.2), (1 КЛ в 2027 г.) | P_1.2.2.1_2 | Выполнение проектно-изыскательских работ, включая подготовку проектно-сметной документации, по титулу: «Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,085 км, направлением от ПС-713 «Вернадская» с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, пр-т Вернадского, д.76 к.2), (1 КЛ в 2027 г.)» (идентификатор инвестиционного проекта P_1.2.2.1_2) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 квартал 2027 года | - | - | - | - | - | -
9 | Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,085 км, направлением от ПС-713 «Вернадская» с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, пр-т Вернадского, д.76 к.2), (1 КЛ в 2027 г.) | P_1.2.2.1_2 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включая подготовку рабочей документации и исполнительной документации, по титулу: «Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,085 км, направлением от ПС-713 «Вернадская» с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, пр-т Вернадского, д.76 к.2), (1 КЛ в 2027 г.)» (идентификатор инвестиционного проекта P_1.2.2.1_2) | Открытый конкурс | 2 квартал 2027 года | - | - | - | - | - | -
10 | Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,205 км, направлением от ПС-731 «Тропарево» с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул.Покрышкина, д.8), (1 КЛ в 2028г.) | P_1.2.2.1_3 | Выполнение проектно-изыскательских работ, включая подготовку проектно-сметной документации, по титулу: «Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,205 км, направлением от ПС-731 «Тропарево» с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул.Покрышкина, д.8), (1 КЛ в 2028г.)» (идентификатор инвестиционного проекта P_1.2.2.1_3) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 квартал 2028 года | - | - | - | - | - | -
11 | Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,205 км, направлением от ПС-731 «Тропарево» с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул.Покрышкина, д.8), (1 КЛ в 2028г.) | P_1.2.2.1_3 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включая подготовку рабочей документации и исполнительной документации, по титулу: «Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,205 км, направлением от ПС-731 «Тропарево» с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул.Покрышкина, д.8), (1 КЛ в 2028г.)» (идентификатор инвестиционного проекта P_1.2.2.1_3) | Открытый конкурс | 2 квартал 2028 года | - | - | - | - | - | -
12 | Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,07 км, направлением от ПС-731 «Тропарево» с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8, в т.ч ГНБ 0,07 км, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул. Покрышкина, д.5, с.2), (1 КЛ в 2029 г.) | P_1.2.2.1_4 | Выполнение проектно-изыскательских работ, включая подготовку проектно-сметной документации, по титулу: «Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,07 км, направлением от ПС-731 «Тропарево» с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8, в т.ч ГНБ 0,07 км, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул. Покрышкина, д.5, с.2), (1 КЛ в 2029 г.)» (идентификатор инвестиционного проекта P_1.2.2.1_4) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 квартал 2029 года | - | - | - | - | - | -
12 | Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,07 км, направлением от ПС-731 «Тропарево» с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8, в т.ч ГНБ 0,07 км, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул. Покрышкина, д.5, с.2), (1 КЛ в 2029 г.) | P_1.2.2.1_4 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включая подготовку рабочей документации и исполнительной документации, по титулу: «Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,07 км, направлением от ПС-731 «Тропарево» с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8, в т.ч ГНБ 0,07 км, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул. Покрышкина, д.5, с.2), (1 КЛ в 2029 г.)» (идентификатор инвестиционного проекта P_1.2.2.1_4) | Открытый конкурс | 2 квартал 2029 года | - | - | - | - | - | -
13 | Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,11 км, направлением от ПС-713 «Вернадская» с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13, в т.ч ГНБ 0,05 км, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул.Коштоянца, д.1/83), (1 КЛ в 2030 г.) | P_1.2.2.1_5 | Выполнение проектно-изыскательских работ, включая подготовку проектно-сметной документации, по титулу: «Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,11 км, направлением от ПС-713 «Вернадская» с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13, в т.ч ГНБ 0,05 км, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул.Коштоянца, д.1/83), (1 КЛ в 2030 г.)» (идентификатор инвестиционного проекта P_1.2.2.1_5) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 квартал 2030 года | - | - | - | - | - | -
14 | Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,11 км, направлением от ПС-713 «Вернадская» с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13, в т.ч ГНБ 0,05 км, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул.Коштоянца, д.1/83), (1 КЛ в 2030 г.) | P_1.2.2.1_5 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включая подготовку рабочей документации и исполнительной документации, по титулу: «Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,11 км, направлением от ПС-713 «Вернадская» с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13, в т.ч ГНБ 0,05 км, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул.Коштоянца, д.1/83), (1 КЛ в 2030 г.)» (идентификатор инвестиционного проекта P_1.2.2.1_5) | Открытый конкурс | 2 квартал 2030 года | - | - | - | - | - | -
15 | Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,07 км, направлением от ПС-713 «Вернадская» с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13, в т.ч ГНБ 0,03 км, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул.Коштоянца, д.21А), (1 КЛ в 2031 г.) | P_1.2.2.1_6 | Выполнение проектно-изыскательских работ, включая подготовку проектно-сметной документации, по титулу: «Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,07 км, направлением от ПС-713 «Вернадская» с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13, в т.ч ГНБ 0,03 км, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул.Коштоянца, д.21А), (1 КЛ в 2031 г.)» (идентификатор инвестиционного проекта P_1.2.2.1_6) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 квартал 2031 года | - | - | - | - | - | -
16 | Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,07 км, направлением от ПС-713 «Вернадская» с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13, в т.ч ГНБ 0,03 км, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул.Коштоянца, д.21А), (1 КЛ в 2031 г.) | P_1.2.2.1_6 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включая подготовку рабочей документации и исполнительной документации, по титулу: «Реконструкция 1КЛ 10 кВ АСБл-10 3х240 протяженностью 0,07 км, направлением от ПС-713 «Вернадская» с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13, в т.ч ГНБ 0,03 км, расположенных по адресу: г. Москва, улица Покрышкина, домовладение 8, ЖК "Академия люкс" (участок трассы в районе г.Москва, ул.Коштоянца, д.21А), (1 КЛ в 2031 г.)» (идентификатор инвестиционного проекта P_1.2.2.1_6) | Открытый конкурс | 2 квартал 2031 года | - | - | - | - | - | -